## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
1 | Create User Stories for functionalities. | Initial Estimate Day 0: 1; Initial Estimate Day 1: 1; Initial Estimate Day 2: 0.5
2 | Create AuthorInformationTab extending FieldsEditorTab. | bar: Initial Estimate Day 0; Initial Estimate Day 7
3 | Create Fields for AuthorInformationTab and display them in it. | Initial Estimate Day 0: 2; Initial Estimate Day 7: 2
4 | Find proper data extraction API (Wikidata-Toolkit chosen). | bar: Initial Estimate Day 0; Initial Estimate Day 7
5 | Create dynamic group and subgroup creation functionality. | Initial Estimate Day 0: 2
6 | Study and examine Wikidata API code. | bar: Initial Estimate Day 0
7 | Make parser for Author Name and for Time Value. | bar: Initial Estimate Day 0
8 | Make parser for Link to get title from Wikidata. | bar: Initial Estimate Day 0
9 | Create WikidataFetcher data extraction logic. | Initial Estimate Day 0: 4
10 | Update standard fields to display. | bar: Initial Estimate Day 0
11 | Implement EntryBasedParserFetcher interface functions in WikidataFetcher. | Initial Estimate Day 0: 2
12 | Create tests for WikidataFetcher (first functionality). | bar: Initial Estimate Day 0
13 | Create tests for GroupTreeViewModel (second functionality). | bar: Initial Estimate Day 0
14 | Record functionalities demonstration video. | bar: Initial Estimate Day 0
Completed Effort |  | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Remaining Effort |  | 20 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.5
Ideal Burndown |  | 20 | 18.6667 | 17.3333 | 16 | 14.6667 | 13.3333 | 12 | 10.6667