## 9-15out
Burndown Chart
Tarefa | Descrição | Estimativa Inicial | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15
|  | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Jogar FreeCol | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Pesquisa sobre o FreeCol | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
Completo |  | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4
A faltar |  | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 4 | 0
Ideal |  | 19 | 16.2857 | 13.5714 | 10.8571 | 8.1429 | 5.4286 | 2.7143 | 0