## 30out-5nov
Burndown Chart
Tarefa | Descrição | Estimativa Inicial | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05
|  | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Design Patterns | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
2 | Code Smells | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
3 | Use Cases | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
4 | Code Metrics | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
Completo |  | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0
A faltar |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0
Ideal |  | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0