## 6-12nov
Burndown Chart
Tarefa | Descrição | Estimativa Inicial | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12
|  | - | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Falar com Devs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Code Smells | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Use Cases | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Documento Final Conjunto | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completo |  | - | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A faltar |  | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ideal |  | 23 | 19.7143 | 16.4286 | 13.1429 | 9.8571 | 6.5714 | 3.2857 | 0