## 13-19nov
Burndown Chart
Tarefa | Descrição | Estimativa Inicial | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19
|  | - | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | Review User Stories | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
2 | Análise de Código para Implementação | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0
Completo |  | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0
A faltar |  | 18 | 17 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0
Ideal |  | 18 | 15.4286 | 12.8571 | 10.2857 | 7.7143 | 5.1429 | 2.5714 | 0